## План
№	ЗАДАЧА	ОЦЕНКА	добавить
0.5	Улучшение контролов UI, Рефакторинг
1	Редактор уровня + простой арт
1.5	Улучшение UI, перевод на события и XML
2	Редактор скелетной анимации + простые анимации	40
3	Враги	40
4	Заклинашки - огонь молния	40
5	Погодные эффекты и явления	40	брызки от дождя
6	И.И. + Босс	40
7	Звук и музыка	40
8	Работа над артом	40

## Задачи
№	ЗАДАЧА	BV	СТАТУС	ПРОДУКТ	ТИП	ПЛАНИРУЕТСЯ	ПОТРАЧЕНО	ДОБАВЛЕНА	ОБНОВЛЕНА
	Сделать огрничитель камеры	9	0_Новая	Редактор						1
	Когда удаляется последний элемент цепочки надо удалять и элемент цепочка как таковой	9	0_Новая	Редактор						1
61	Анимация масштабирования изображения	9	0_Новая	Анимация	Нов.Фун	4		04.09.2014		1
	Добавить в BoxArea вращательную фигню	9	0_Новая	Ядро						1
	Robot-Game – сквозной z-order по всем объектам	8	0_Новая	Игра						1
71	Добавить плавный переход между анимациями	8	0_Новая	Ядро	Нов.Фун			06.09.2014		1
	Инфо из файла refactoring воткнуть в документацию Core	8	0_Новая	Документация						1
	Убрать дублирование в схемах	8	0_Новая	Ядро						1
74	Сделать течение времени независимым для каждой timeline в анимации, чтобы обеспечаить сложные смешения	8	0_Новая	Анимация	Нов.Фун	8		09.09.2014		1
65	Копирование таймфреймов	8	0_Новая	Анимация	Нов.Фун	3		04.09.2014		1
	Убрать CameraConstraintObject - внести настройки в меню file->settings. Убрать начальное значение положения камеры.	8	0_Новая	Редактор						1
62	Двигать фреймы анимации по таймлайну	7	0_Новая	Анимация	Нов.Фун	3		04.09.2014		1
64	Отмена и повтор	7	0_Новая	Анимация	Нов.Фун	8		04.09.2014		1
55	В лог выводить ошибки и ворнинги	7	0_Новая	Xsd2Cpp	Нов.Фун	2		31.08.2014		1
1	В отмену добавить удаление и вставку объектов	7	0_Новая	Редактор	Нов.Фун	2		01.08.2014		1
9	PatterSprite должен наследоваться от DrawableObject	7	0_Новая	Ядро	Реф	1		01.08.2014		1
47	Перевести все координаты на экранные. Перевод в -1,1 должен осуществлятся прозрачно рисовалками	7	0_Новая	Ядро	Нов.Фун	6		24.08.2014		1
69	Пусть логгеры менеджерятся Logging системой	7	0_Новая	Ядро	Реф			04.09.2014		1
	Цвет текста задавать vec4 а не vec3	7	0_Новая	Ядро						1
	setHW & setHH должны вызывать setSize()	7	0_Новая	Ядро						1
	Переделать иерархию объектов в Editor на иерархию от предков ArbitraryAreaObject	7	0_Новая	Редактор						1
	Перевести BoxArea в 3д	7	0_Новая	Ядро						1
7	Не выделять объекты позади камеры	6	0_Новая	Редактор	Нов.Фун	1		01.08.2014		1
	Сделать таки единый интерфейс для всех Sprite-ов	6	0_Новая	Ядро						1
49	Добавить в xsd2cpp что дефолтные значения для строк ставить в кавычки	6	0_Новая	Xsd2Cpp	Баг	3		24.08.2014		1
45	Убрать дублирование кода в конструктора ГУЯ	6	0_Новая	Ядро	Реф	3		24.08.2014		1
	NineSlicedSprite должен поддерживать анимации больше чем один фрейм	6	0_Новая	Ядро						1
75	Сделать интерполяционное смешение анимаций, добавить веса анимаций	5	0_Новая	Анимация	Нов.Фун	8		09.09.2014		1
	Анимации не должны прерываться	5	0_Новая	Ядро						1
	Анимация не должан проходить сквозь геомтрию	5	0_Новая	Ядро						1
70	Сделать нормальный мемори менеджмент костей	5	0_Новая	Анимация	Баг			04.09.2014		1
81	Реализовть Работу со слоями	5	0_Новая	Редактор	Нов.Фун					1
	Поубирать лишние буфферы индексов	5	0_Новая	Ядро						1
54	Оптимизация анимации (максимум превычислений, учитывать только те кости которые задействаны), перевод вычислений в шейдеры	5	0_Новая	Анимация	Оптим	12		31.08.2014		1
68	Переделать отрисовку текста на ATLAS. (это быстрее, требует меньше памяти, нет проблем с текстурами которые не делятся на 4)	5	0_Новая	Ядро	Баг			04.09.2014		1
33	Вытащить описание мира из движка	5	0_Новая	Ядро	Реф	2		01.08.2014		1
	Textured object -> Sprite	5	0_Новая	Ядро						1
	Сделать анимации синглетонами, а текущую скелетку – внутренними состояниями	5	0_Новая	Ядро						1
	Сделать file Explorer, чтобы выбирать спрайты из файловой системы	5	0_Новая	Ядро						1
	Убрать Dynamic_cast в UserInterface::createElement выделив абстраный класс Containerable	5	0_Новая	Ядро						1
	В главном меню перенести настройки погоды в file->settings	5	0_Новая	Редактор						1
3	Вывод экранной ширины и высоты	4	0_Новая	Редактор	Нов.Фун	2		01.08.2014		1
2	Добавить ctrl+x	4	0_Новая	Редактор	Нов.Фун	1		01.08.2014		1
26	Профилирование как приложения (nix), jni приложения	3	0_Новая	Ядро	Оптим	5		13.08.2014		1
27	Профилирование внутренностей OpenGL	3	0_Новая	Ядро	Оптим	8		13.08.2014		1
34	Почистить settings от необязательного хлама	3	0_Новая	Ядро	Реф	4		01.08.2014		1
46	Добавить обработку аттрибута align у SlotType	2	0_Новая	Ядро	Нов.Фун	4		24.08.2014		1
	События анимаций	10	7_Готово	Ядро						1
77	Звуки должы быть настраиваемы через ресуры	10	7_Готово	Ядро	Баг
78	Объеденить шейдеры частиц	10	7_Готово	Ядро	Реф
	Скрипты – lua	10	7_Готово	Ядро
56	Смешение анимаций	10	7_Готово	Анимация	Нов.Фун	8		04.09.2014	09.09.2014
72	Анимация прыжка	10	7_Готово	Игра	Нов.Фун			06.09.2014	09.09.2014
73	Дать в руки мечь и научить им махать	10	7_Готово	Игра	Нов.Фун			06.09.2014	09.09.2014
58	Внедрение анимации в ядро	10	7_Готово	Ядро	Нов.Фун	8		04.09.2014	06.09.2014
59	Сделать анимации ходьбы	10	7_Готово	Игра	Нов.Фун	4		04.09.2014	04.09.2014
67	Разделить режимы создания персонажа и редактирования анимации	10	7_Готово	Анимация	Нов.Фун	3		04.09.2014	04.09.2014
57	Добавление удаление анимаций	10	7_Готово	Анимация	Нов.Фун	3		04.09.2014	04.09.2014
66	Поправить что фреймы можно добавлять и между другими	10	7_Готово	Анимация	Баг	1		04.09.2014	04.09.2014
41	Разрботать хоть какой то редактор анимаций	10	7_Готово	Анимация	Нов.Фун	8			04.09.2014
8	Поравить баги движения	10	7_Готово	Игра	Баг	8		01.08.2014
35	Решить трабл с полным путем к файлу	10	7_Готово	Ядро	Баг	1	2.5	13.08.2014	14.08.2014
31	BatchTexture	10	7_Готово	Редактор	Нов.Фун	8	4.5	13.08.2014	14.08.2014
10	Добавить fps	10	7_Готово	Ядро	Нов.Фун	1		01.08.2014	11.08.2014
11	Подцепить Роботом новый формат	10	7_Готово	Игра	Нов.Фун	1		01.08.2014	11.08.2014
12	Работа с ресурсами игрушки	10	7_Готово	Редактор	Нов.Фун	6		01.08.2014	11.08.2014
13	Сохранение поворота	10	7_Готово	Редактор	Нов.Фун	1		01.08.2014	11.08.2014
15	Цепочка	10	7_Готово	Редактор	Нов.Фун	6		01.08.2014	11.08.2014
16	Повторот	10	7_Готово	Редактор	Нов.Фун	2		01.08.2014	10.08.2014
18	Отмена и повтор	10	7_Готово	Редактор	Нов.Фун	1		01.08.2014	10.08.2014
19	Если мышь тащит объект не должны срабатывать обработка интерфейса,если тыкаешь по интерфейсу не должен цеплятся объект	10	7_Готово	Редактор	Баг	3		01.08.2014	10.08.2014
20	Копирование	10	7_Готово	Редактор	Нов.Фун	1		01.08.2014	10.08.2014
21	Корректный выбор удаленных объектов	10	7_Готово	Редактор	Баг	4		01.08.2014	10.08.2014
24	Ограничения камеры	10	7_Готово	Редактор	Нов.Фун	8	2.5	12.08.2014	13.08.2014
25	Заполнение текстурой	10	7_Готово	Редактор	Нов.Фун	3	8	11.08.2014	12.08.2014
51	Перевод UI в XML и переделывание взаимодействия на события	10	7_Готово	Ядро	Нов.Фун			15.08.2014	24.08.2014
42	Переделать EventAction на operator() и скоуп EventAction	9	7_Готово	Ядро	Реф	4
53	Добавить возможность импорта других схем	9	7_Готово	Xsd2Cpp	Нов.Фун	5		29.08.2014
76	Добавить hovered в UIElement	9	7_Готово	Ядро	Реф
50	Разобраться с переключением состояни! - ui eventsystem input system	9	7_Готово	Ядро	Баг	2		24.08.2014	09.09.2014
63	Измнение скорости проигрывания анимации	9	7_Готово	Анимация	Нов.Фун	3		04.09.2014	05.09.2014
40	virtual void postAddToUI(UserInterface*){}; использовать его Продумать как делать сортировку в UI	9	7_Готово	Ядро	Реф	3			24.08.2014
17	Двигать стрелками	9	7_Готово	Редактор	Нов.Фун	1		01.08.2014	10.08.2014
22	Убрать дурацкие масштабировалки	9	7_Готово	Редактор	Нов.Фун	1		01.08.2014	10.08.2014
23	Выделенный объект в рамку	9	7_Готово	Редактор	Нов.Фун	1		01.08.2014	10.08.2014
	Spread для EditorPres3D	9	7_Готово	Редактор						1
38	Разделить батчи которые с отрицательным z и с положительным, рисовать сначала первые, потом сцену, потом вторые	8	7_Готово	Игра	Баг	3		15.08.2014
4	Добавить перемещение вперед/назад по списку	8	7_Готово	Редактор	Нов.Фун	2		01.08.2014
5	Порядок декораций ходит ходуном	8	7_Готово	Редактор	Баг	3		01.08.2014
6	Камера всегда должна смотреть прямо	8	7_Готово	Редактор	Нов.Фун	1		01.08.2014
60	Отключение/включение прорисовки костей	8	7_Готово	Анимация	Нов.Фун	6		04.09.2014
39	Перестали появлятся список доступных презентаций	8	7_Готово	Редактор	Баг			15.08.2014	24.08.2014
30	Гладкое движение камеры за игроком и развороты	8	7_Готово	Игра	Нов.Фун	6		13.08.2014	14.08.2014
14	Масштаб везде 2мерный сделать	8	7_Готово	Редактор	Баг	1		01.08.2014	11.08.2014
43	Потестить работоспособноть Button при разных lookAndFeel: при рисовании примитивами, отдельными спрайтами, анимированный спрайтом	8	7_Готово	Ядро	Баг			24.08.2014	24.08.2014
52	UI элементы могут использовать спрайты для рисования себя	8	7_Готово	Ядро	Нов.Фун			15.08.2014	24.08.2014
28	Проверить на утечки памяти	7	7_Готово	Игра	Оптим	2		13.08.2014	04.09.2014
48	Привести все контейнеры к единому виду. (Дублирование кода в createElement для TableContainer и Container, Dialog	6	7_Готово	Ядро	Реф	6		24.08.2014		1
32	Сделать Getter-ы сервисов статичными	5	7_Готово	Ядро	Реф	4		01.08.2014
44	Удалить скриптовы движок	5	7_Готово	Ядро	Реф	1		24.08.2014
79	Навести порядок в иерархии OperableObject	4	7_Готово	Редактор	Реф					1
80	Объект UI должен сам добавлять себя в нужный индекс, искать себя и при удалении удалять из индекса	9	8_Уточнить	Ядро	Баг
37	Сохранение уровня не учитывает сортировку по Z двух коллекций geomList и objs	8	8_Уточнить	Редактор	Баг	2		15.08.2014
36	сделать в редакторе выбор сипска итерации в заивисомсти от селекта	7	8_Уточнить	Редактор	Реф	1		14.08.2014
29	Внедрение траектории движения камеры	5	9_Отложена	Редактор	Нов.Фун	3		13.08.2014
	разобраться с именами скриптовых функций ai_ и char_									1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1

## Расходы
Дата	Раздел	Подраздел	Цена
10.08.2014	Необходимое	Еда	2648	На неделю – перекресток
	Развлечения	Еда	337	Фастфуд
	Развлечения	Хобби2	200	Билльярд
	Развлечения	Хобби2	75	ДДР
	Спорт	Велосипед	400	Прокат
12.08.2014	Развлечения	Еда	231	У жеки
13.08.2014	Развлечения	Еда	1440	Ресторан – StarDucks
14.08.2014	Необходимое	Еда	1280	Вода нестле
	Необходимое	Еда	738	На неделю – перекресток
15	Развлечения	food	148
16	Развлечения	Еда	200	У жеки
	Необходимое	Еда	1571	На неделю – перекресток

## Sheet3
???
Исходный код	17966		26087		5031
Загаловочники	8121
Схемы	1126
xml	2060
05.09.2014		Разница	Сумма		полезные ссылки
Исходный код	18779	813	27105	всего	http://bitsquid.blogspot.ru/
Загаловочники	8326	205	1018	всего разница
Схемы	1126	0
xml
12.09.2014
Исходный код	19823	1044	28696	всего
Загаловочники	8873	547	1591	всего разница
Схемы	1233	107
xml
16.09.2014
Исходный код	20796	973	29980	всего
Загаловочники	9184	311	1284	всего разница
Схемы	1167	-66
xml
19.09.2014
Исходный код	21250	454	30693
Загаловочники	9443	259	713
Схемы	1182	15
xml
20.09.2014
Исходный код	21538	288	31118		Core	20717	66.79%		14109	6608
Загаловочники	9580	137	425		Editor	4623	14.90%		3161	1462
Схемы	1185	3			Ched	3261	10.51%		2535	726
xml					Game	2417	7.79%		1634	783
26.10.2014					31018
Исходный код	19389	-2149	27992
Загаловочники	8603	-977	-3126
Схемы	945	-240
xml	1407
17.11.2014
Исходный код	21439	2050	31018
Загаловочники	9579	976	3026
Схемы	945	0
xml	1407
04.12.2014
Исходный код	23239	1800	33998
Загаловочники	10759	1180	2980
Схемы	1136	191
xml	1407

## Sheet5
Приоритет	Раздел	Подраздел		Бонус	Осталось	12.5		Код и гитара	Сумма	Код и	Сумма
4	Сценарии	Кино	2		Сутки	24			10		4.5
		Книга	2		Сон	9		Кодирование	6	Диздок	2
1	Спорт	Бег	2		Еда	2.5		Гаммы	0.5	Аккорды	0.5
		Растяжка	0.5		Развлечения	0		Упражнения гитара	0.25	Ритм песни	1
		Отжимания	0.5					Мелодия	1	Основы рис	1
2	Гитара	Гаммы	0.5					Отжимания	0.25
		Упражнения	0.25					Кино	2
		Аккорды	0.5
		Ритм песни	1
		Мелодия	1
		Повтор песен	0.5
3	Рисование	Основы	1
		Комиксы	1
1	Проект	Диздок	2
		Кодирование	6

	Группа	Сумма
					Проект	6		Порект	8
	Проект	8			Бег	2.5		Отжимания	0.5

	Спорт – бег	2	либо		Гитара ритм	1.5		Гитара мелодия	2.25
	Спорт – отжимания	0.5			Сценарии	2		Рисование	1

	Гитара ритм	1.5
	Гитара мелодия	2.25

	Рисование

	Сюжет	Идея, неожиданные повороты, подача
	Атмосфера	Сопереживание, погружение, уникальность, мир
	Музыка	Музыкальное и звуковое сопровождение
	Персонажи	Образы, колоритность, диалоги, уникаольность
											посмотреть
						5	Гениально – запоминается надолго				Стражи галактики
	Сияние	Стенли Кубрик	Сюжет	2		4	Великолепно				Люди икс – дни минувшего будущего
			Атмосфера	4		3	Хорошо, но совсем не запоминается				Чужой, чужие
			Музыка	4		2	Удовлетворительно, теряется на общем фоне				Космическая одиссея
			Персонажи	4		1	Плохо, выделяется своей нелепостью				Бегущий по лезвию
	Лангоньеры		Сюжет	4		0	Одно воспоминение об этом причиняет физическую боль				Солярис
			Атмосфера	4							Аппалон 13
			Музыка	2				удет			Бразилия
			Персонажи	3							Безумный макс
	Мгла		Сюжет	2							Валл-И
			Атмосфера	3							Бездна
			Музыка	2							Нечто
			Персонажи	1
	Большой куш	Гай Риччи	Сюжет	4.5
			Атмосфера	3
			Музыка	4
			Персонажи	5							Футуристические военные базы
	Скотт Пиллигрим		Сюжет	3							Battlestar galactica
			Атмосфера	5							Doom 3
			Музыка	4							Dead Space
			Персонажи	5							Звездный десант
	Аполлон – 13		В целом	4							Звездный путь
											Звездные войны
											Миссия Серенити
											Дюна
											Звездные врата
											Хищник
											Квейк 2